## Plan Corporativo SonarQube
Microservicio | Prioridad | Hallazgo Principal | Cobertura Actual | Meta Cobertura | Bugs | Vulnerabilidades | Code Smells | Duplicación | Acción Correctiva | Responsable Sugerido | Tiempo Estimado | Estado
mswatchliscreen | Media | Reducir bugs y code smells | 92.9% | 95% | 7 | 0 | 402 | 0.0% | Refactorizar componentes y corregir bugs | Equipo Backend | 2 semanas | Pendiente
mstrmdpsttrmsccn | Alta | Incrementar cobertura | 0.0% | 85% | 33 | 0 | 1.5k | 7.1% | Implementar pruebas unitarias y refactorización | QA + Backend | 4 semanas | Pendiente
mstrmdpstsettlmn | Alta | Incrementar cobertura y reducir duplicación | 0.0% | 85% | 43 | 0 | 2.4k | 11.6% | Implementar pruebas y eliminar código duplicado | Backend | 5 semanas | Pendiente
mstermdeposits | Crítica | Cobertura inexistente y alto volumen de bugs | 0.0% | 85% | 61 | 0 | 3.3k | 9.7% | Plan intensivo de pruebas y remediación | Arquitectura + Backend | 6 semanas | Pendiente
mstrmdpstfnds | Alta | Incrementar cobertura | 0.0% | 85% | 9 | 0 | 447 | 0.0% | Desarrollar pruebas unitarias | QA | 2 semanas | Pendiente
msprospects | Baja | Mantener calidad actual | N/A | 95% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | Monitoreo continuo | Backend | Continuo | Pendiente
msprspctcntctpnt | Crítica | Reducir duplicación y code smells | 0.0% | 85% | 40 | 0 | 2.5k | 22.3% | Refactorización estructural y pruebas | Arquitectura | 6 semanas | Pendiente
msprdctdrctry | Alta | Corregir vulnerabilidad | 84.9% | 90% | 8 | 1 | 217 | 0.0% | Remediar vulnerabilidad y reforzar pruebas | Seguridad + Backend | 2 semanas | Pendiente
msparameters | Alta | Corregir vulnerabilidad y bugs | 92.1% | 95% | 10 | 1 | 388 | 2.1% | Corregir seguridad y refactorizar | Seguridad | 3 semanas | Pendiente
msprtvcntrl | Media | Reducir bugs | 89.0% | 92% | 14 | 0 | 240 | 0.0% | Corrección funcional | Backend | 2 semanas | Pendiente
msiam | Crítica | Corregir vulnerabilidades | 89.6% | 92% | 29 | 16 | 190 | 0.0% | Plan urgente de seguridad | Seguridad | 4 semanas | Pendiente
msdtcnsntmngmnt | Media | Reducir code smells | 93.8% | 95% | 17 | 0 | 892 | 5.9% | Refactorización progresiva | Backend | 3 semanas | Pendiente
mscstmrctctpnts | Crítica | Reducir duplicación | 95.1% | 95% | 36 | 0 | 2.5k | 19.7% | Eliminar duplicación y refactorizar | Arquitectura | 5 semanas | Pendiente
mscountries | Alta | Corregir vulnerabilidad | 92.4% | 95% | 7 | 1 | 360 | 1.9% | Remediar vulnerabilidad | Seguridad | 2 semanas | Pendiente
mscontracts | Crítica | Reducir bugs y duplicación | 90.7% | 95% | 49 | 0 | 1.7k | 12.5% | Refactorización y estabilización | Arquitectura + Backend | 5 semanas | Pendiente