## Cronograma Microservicios
Microservicio | Actividad | Prioridad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Estado | Objetivo
mswatchliscreen | Corrección de bugs | Media | Backend | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 5 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
mswatchliscreen | Reducción de code smells | Media | Backend | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mstrmdpsttrmsccn | Implementación pruebas unitarias | Alta | QA + Backend | 2026-05-29 | 2026-06-13 | 15 | Pendiente | Incrementar cobertura mínima al 85%
mstrmdpsttrmsccn | Refactorización de código | Alta | Backend | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 10 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mstrmdpstsettlmn | Implementación cobertura | Alta | QA | 2026-06-02 | 2026-06-17 | 15 | Pendiente | Incrementar cobertura mínima al 85%
mstrmdpstsettlmn | Eliminación código duplicado | Alta | Arquitectura | 2026-06-04 | 2026-06-14 | 10 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mstermdeposits | Corrección bugs críticos | Crítica | Backend | 2026-06-06 | 2026-06-21 | 15 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
mstermdeposits | Implementación cobertura | Crítica | QA + Backend | 2026-06-08 | 2026-06-28 | 20 | Pendiente | Incrementar cobertura mínima al 85%
mstermdeposits | Reducción code smells | Crítica | Arquitectura | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 15 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mstrmdpstfnds | Implementación pruebas unitarias | Alta | QA | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 10 | Pendiente | Incrementar cobertura mínima al 85%
msprospects | Monitoreo calidad | Baja | Backend | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 5 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
msprspctcntctpnt | Refactorización estructural | Crítica | Arquitectura | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 20 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
msprspctcntctpnt | Eliminación duplicación | Crítica | Backend | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 15 | Pendiente | Reducir duplicación de código
msprdctdrctry | Corrección vulnerabilidad | Alta | Seguridad | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | Pendiente | Eliminar riesgos de seguridad
msprdctdrctry | Aumento cobertura | Alta | QA | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 7 | Pendiente | Incrementar cobertura mínima al 85%
msparameters | Corrección vulnerabilidad | Alta | Seguridad | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 | Pendiente | Eliminar riesgos de seguridad
msparameters | Corrección bugs | Alta | Backend | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 7 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
msprtvcntrl | Corrección bugs | Media | Backend | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 7 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
msiam | Corrección vulnerabilidades | Crítica | Seguridad | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | Pendiente | Eliminar riesgos de seguridad
msiam | Estabilización funcional | Crítica | Backend | 2026-07-02 | 2026-07-12 | 10 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
msdtcnsntmngmnt | Refactorización | Media | Backend | 2026-07-04 | 2026-07-14 | 10 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mscstmrctctpnts | Eliminación duplicación | Crítica | Arquitectura | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 20 | Pendiente | Reducir duplicación de código
mscstmrctctpnts | Reducción code smells | Crítica | Backend | 2026-07-08 | 2026-07-23 | 15 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad
mscountries | Corrección vulnerabilidad | Alta | Seguridad | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 7 | Pendiente | Eliminar riesgos de seguridad
mscountries | Corrección bugs | Alta | Backend | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 5 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
mscontracts | Corrección bugs críticos | Crítica | Backend | 2026-07-14 | 2026-07-29 | 15 | Pendiente | Mejorar confiabilidad funcional
mscontracts | Eliminación duplicación | Crítica | Arquitectura | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 15 | Pendiente | Reducir duplicación de código
mscontracts | Refactorización técnica | Crítica | Backend | 2026-07-18 | 2026-08-02 | 15 | Pendiente | Mejorar mantenibilidad y calidad